РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

# П  Р  И  К  А  З

«22»  января 2014 года                                                                                                          город Советск

№  6/1

«Об          утверждении         плана-графика

по              внедрению             федерального

государственного    образовательного

стандарта  дошкольного образования

в Советском городском округе

В соответствии с требованиями ст. 11 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» в целях обеспечения согласованности действий по вопросам  внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях Советского городского округа, реализации плана мероприятий ("Дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки", утвержденного постановлением администрации Советского городского округа от 02.04.2013г. №302, в целях обеспечения внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) в дошкольных образовательных учреждениях Советского городского округа, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по внедрению ФГОС ДО в Советском городском  округе  в соответствии с приложением №1.

2. Руководителям  образовательных  учреждений:

2.1. Принять меры по обеспечению внедрения ФГОС ДО в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.

2.2. Обеспечить разработку и реализацию планов-графиков по внедрению ФГОС ДО на 2014 -2015 гг. в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.

3. Управлению образования обеспечить руководство и контроль внедрения ФГОС ДО в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Советского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на  ведущего специалиста управления образования А. М. Белохвостикову.

Начальник управления образования                                                                     Е.М. Курина

Приложение №1

к приказу  управления образования

от 22 января 2014 г. №6/1

План мероприятий

по внедрению федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного  образования  в  Советском   городском  округе

| № | Мероприятие | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационное обеспечение |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению ФГОС ДО в образовательных учреждениях Советского городского округа | до 01.05.2014 г. | Руководители ДОУ |
| 1.2. | Создание в ДОУ рабочих групп по внедрению ФГОС ДО | до 01.03. 2014 г. | Руководители ДОУ |
| 1.3. | Проведение совещаний с руководителями ДОУ по вопросам внедрения ФГОС ДО | по плану работы управления образования | Управление образования |
| 1.4. | Внедрение ФГОС ДО в образовательных учреждениях городского округа, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | с 01.09.2014 г. | ДОУ, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования |
|  | Информационное обеспечение |
| 2.1. | Организация и осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам ФГОС ДО; -размещение информационных материалов на интернет-сайтах ДОУ, управления образования; - осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей воспитанников ДОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования. | постоянно | Управление образования, руководители ДОУ |
| 2.2. | Проведение методических объединений, семинаров, круглых столов по вопросам внедрения ФГОС ДО | по плану работы управления образования | Управление образования |
|  | Подготовка педагогических и руководящих кадров |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования | в течение года | Управление образования, руководители ДОУ |
| 3.2. | Разработка методических рекомендаций по внедрению ФГОС ДО | IV квартал 2014-2015 уч.г. | Управление образования, руководители ДОУ |